แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)

และ สช. ก.ค.ศ.

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 -2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

3. ห้วงเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 66   -   ธ.ค. 66     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 67   -   มี.ค. 67

 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 67  -   มิ.ย. 67      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 67   -   ก.ย. 67

สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ)

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การบริหารจัดการการเงินการคลัง)

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

(หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน)

4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)

4.6 นโยบายรัฐบาล (ข้อที่ 1 ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ)

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567

(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ)

๔.7.1   แผนงานพื้นฐาน

๔.7.2   แผนงานยุทธศาสตร์

๔.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน...................................................................................................................................)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
    ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ............................................................................................................................................)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน (งบประมาณ             รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล)

7. หลักการและเหตุผล

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดบทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด ข้อ 11 (2)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ซึ่งอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้บริบทของพื้นที่และเพื่อปิดช่องว่างของปัญหาหรือความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกมิติในภาพบริบทของพื้นที่ และร่วมฉายภาพการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic View)

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทซึ่งมีพลวัตการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเป็นจุดหมายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายผ่านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายของยุทธศาสตร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงนโยบายภาพรวมของจังหวัดอ่างทองภายใต้ “เครือข่ายความร่วมมือ” การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุม
ทุกมิติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งอาศัยการวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา
ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด อีกทั้ง สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่ความเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องที่จะกระทบต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการจำเป็นของพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสามารถสะท้อนไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. วัตถุประสงค์

8.1 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 -2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ให้สอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความต้องการของพื้นที่

8.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดอ่างทองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) มีข้อมูลแผนงาน/โครงการ แสดงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และ 2 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 65 คน

11. ระยะเวลาดำเนินการ มิถุนายน - กรกฎาคม 2567

12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง/ห้อศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดอ่างทอง 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2567)

วิพากษ์ ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567)

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 -2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ให้สอดคล้องกับนโยบายและความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความต้องการของพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา วิเคราะห์  และระดมความคิดร่วมกันในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 65 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เทียนบูชา  รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ 
และ นายอรินทร์ศักดิ์ รัตนะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นวิทยากร

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  | สะสม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ร้อยละ | จำนวน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  |
| แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 -2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) | 100 | 1 | 1 | 100 |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |
| แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2566 -2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) มีข้อมูลแผนงาน/โครงการ แสดงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 1 และ 2 นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม | 100 | มี | มีข้อมูลแผนงาน/โครงการ แสดงการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด | 100 |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ | 85 | - | 92.80 | 92.80 |

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

17. งบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,300 | 30,300 |  |  | 27,300 | 3,000 |

แหล่งงบประมาณ  ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สป.ศธ งวดที่ 1 เป็นเงิน 20,200 บาท และ งวดที่ 2 เป็นเงิน 10,100 บาท

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ส่งผลให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบตามความต้องการ

18.2 แนวทางแก้ไข

ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อกำหนด หากติดภารกิจขอให้ส่งผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งวดที่ 2) เพื่อให้หน่วยงานใช้บริหารจัดการโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้ต้องมีการปรับและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้

19.2 แนวทางแก้ไข

เร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากกรณีที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว ฯ แล้ว ให้เตรียมแผนสำรองในการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง อีกทั้ง 
วางแผนการทบทวนแผนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

จังหวัดอ่างทอง มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนไปสู่ผู้เรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

22. ผู้รายงาน  นางสาวพันธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ์         ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์    035 614 155                       โทรสาร - e–mail :    atgpeo17@gmail.com

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

--------------------------------------

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทาง e-mail : report.ed54@gmail.com

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน

กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป.

1.	นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล	โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1

2.	นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5

3. นางสาวปินัดดา  ปุณโกวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐0

4.	นางสาวมัฏฐนันท์ สังขวาสี 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐0